## Tabelle1
Aufwandsberechnung:
Datum | Meilensteine | Stunden
10.05 - 10.06.2020 | Projektplanung und Anlegen des Projekts | 20
10.06 - 15.06.2020 | Entwickeln des Grids | 15
15.06 - 30.06.2020 | Implementieren der Suchalgorithme | 25
30.06 - 08.07.2020 | Implementieren der Oberflächen und Menüs | 20
08.07 - 30.07.2020 | Testen der Applikation | 20
Summe der benötigten Stunden: |  | 100
zuzüglich der benötigten Zeit zum erlernen benötigter Kentnisse